## Folha1
| Project Name | Duration (days) | Start Date | End Date
| LCD Screen Expansion | 27 | 2018-12-01 | 2018-12-28
Task ID | Task Name | Duration | Start Date | End Date | Completed % | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28
1 | Study Nasa Guidelines | 18 | 2018-12-01 | 2018-12-18 | 100% | bar: 2018-12-01 to 2018-12-18
1.1 | Style Guide | 18 | 2018-12-01 | 2018-12-18 | 100% | bar: 2018-12-01 to 2018-12-18
1.2 | Defensive Programming | 16 | 2018-12-03 | 2018-12-18 | 100% | bar: 2018-12-03 to 2018-12-18
2 | Communication Protocols | 5 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 100% | bar: 2018-12-03 to 2018-12-07
2.1 | Study both SPI and I2C | 1 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 100% | bar: 2018-12-03
2.2 | Implement SPI communication library | 3 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 100% | bar: 2018-12-03 to 2018-12-05
2.3 | Implement I2C communication library | 4 | 2018-12-03 | 2018-12-06 | 100% | bar: 2018-12-03 to 2018-12-06
2.4 | Testing both libraries | 1 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 100% | bar: 2018-12-07
3 | Screen Library | 6 | 2018-12-08 | 2018-12-13 | 100% | bar: 2018-12-08 to 2018-12-13
3.1 | SPI Implementation | 3 | 2018-12-08 | 2018-12-10 | 100% | bar: 2018-12-08 to 2018-12-10
3.2 | I2C Implementation | 4 | 2018-12-08 | 2018-12-11 | 100% | bar: 2018-12-08 to 2018-12-11
3.2 | Integration of both protocols | 1 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100% | bar: 2018-12-12
3.3 | Integration testing | 1 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | bar: 2018-12-13
4 | Expansion Algorithm | 3 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 100% | bar: 2018-12-12 to 2018-12-13
4.1 | Development of the expansion algorithm | 2 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 100% | bar: 2018-12-12 to 2018-12-13
4.2 | Testing of the algorithm | 1 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 100% | bar: 2018-12-13
5 | Lab Prototype Design | 2 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 100% | bar: 2018-12-15 to 2018-12-16
5.1 | Integrating both screens with one MCU | 1 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 100% | bar: 2018-12-15
5.2 | Integration testing | 1 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 100% | bar: 2018-12-16
6 | Memory Tests | 9 | 2018-12-10 | 2018-12-18 | 100% | bar: 2018-12-10 to 2018-12-18
6.1 | Study Flash, RAM and EEPROM tests | 3 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 100% | bar: 2018-12-10 to 2018-12-12
6.2 | Implement Flash test | 5 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 100% | bar: 2018-12-13 to 2018-12-17
6.3 | Implement RAM test | 4 | 2018-12-13 | 2018-12-16 | 100% | bar: 2018-12-13 to 2018-12-16
6.4 | Implement EEPROM test | 4 | 2018-12-13 | 2018-12-16 | 100% | bar: 2018-12-13 to 2018-12-16
6.5 | Verify memory tests | 2 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 100% | bar: 2018-12-17 to 2018-12-18
7 | PCB Design | 3 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 100% | bar: 2018-12-18 to 2018-12-20
7.1 | Schematic design | 1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 100% | bar: 2018-12-18
7.2 | Board design | 1 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 100% | bar: 2018-12-19
7.3 | Preliminary routing tests | 1 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | bar: 2018-12-20
7.4 | Final routing and compliance tests | 1 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 100% | bar: 2018-12-20
8 | Documentation | 28 | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 100% | bar: 2018-12-01 to 2018-12-28
8.1 | Gantt chart | 28 | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 100% | bar: 2018-12-01 to 2018-12-28
8.2 | Final report | 8 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 100% | bar: 2018-12-21 to 2018-12-28
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration (days)]-1